

**Администрация Парабельского сельского поселения**

Парабельского района

Томской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 год № 152

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Парабельского сельского поселения

на 2021-2030 годы

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Парабельского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения на 2021-2030 годы согласно приложения.
2. Обнародовать данное постановление в информационном бюллетене Администрации и Совета Парабельского сельского поселения, а также разместить на официальном сайте Парабельского сельского поселения www.parabelsp.tomsk.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

 Глава поселения Е.С.Либрехт

Деев Александр Иванович

 2-20-29

Утверждена

Постановлением

администрации Парабельского

сельского поселения

от 30.12.2020 № 152

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА**  **2021-2030 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области на 2021-2030 годы |
| **Основание разработки программы:** | * Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
* Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
* Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,
* Генеральный план Парабельского сельского поселения Парабельского муниципального района Тоской области,
* Устав Парабельского сельского поселения
 |
| **Заказчик программы:Разработчик программы:** | Администрация  Парабельского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской областиАдминистрация  Парабельского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области |
| **Основная цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения. Повышение качества жизни населения на территории Парабельского сельского поселения |
| **Задачи программы:** | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;4. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;5. Развитие личных подсобных хозяйств;6. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;7. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);8. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Парабельского сельского поселения;- создание условий для занятий спортом;- организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения;- развитие транспортной инфраструктуры. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | 1. Проектирование и строительство новой школы в мкр.Подсолнухи с.Парабель;
2. Проектирование и реконструкция центрального стадиона с.Парабель;
3. Обустройство детской площадки в с.Толмачево;
4. Строительство многоквартирного жилого дома для специалистов социальной сферы
5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;
6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.
 |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | Срок реализации Программы 2021-2030 годы, в 2 этапа1 этап – с 2021 по 2025 годы2 этап – с 2025 по 2030 годы |
| **Основные исполнители программы:** | - Администрация Парабельского сельского поселения;- предприятия, организации, предприниматели Парабельского сельского поселения;- население Парабельского сельского поселения |
| **Источники финансирования Программы :** | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| **Система контроля за исполнением Программы:** | Совет поселения Парабельского сельского поселения |

**Раздел 1. Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Парабельского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития**

**Парабельского сельского поселения**

**2.1. Анализ социального развития сельского поселения**

Общая площадь Парабельского сельского поселения составляет 49357,7 га. Численность населения по данным на 01.01.2020 года составила 8 421 человек.

**Наличие земельных ресурсов Парабельского сельского поселения Парабельского муниципального района Томской области**

Табл.1

|  |  |
| --- | --- |
| Категории земель | Общая площадь,га |
| Земли сельхозназначения | 23246 |
| Земли поселений | 735 |
| Земли промышленности | 56 |
| Земли лесного фонда | 308 |
| Земли водного фонда | 2866 |
| Итого земель в границах | 27211 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 85 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

**2.2. Административное деление**

На данный момент в составе поселения насчитывается 9 населённых пунктов: с. Парабель, д. Бугры, д. Костарево, с. Толмачево, п. Кирзавод, д. Заозеро, д.Голещихино, д. Сухушино, д. Вялово. Административным центром поселения является с. Парабель.

Районный центр Парабель находится на расстоянии 400 километров от областного центра г. Томска. Связь с г. Томском и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом, водным путем по реке Обь и авиатранспортом, с помощью вертолетов.

**2.3. Демографическая ситуация**

Общая  численность  населения Парабельского сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 8 421 человек. Численность трудоспособного возраста  составляет 4 250 человек (50,5 % от общей  численности).

Демографическая ситуация в поселении в 2020 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  также не улучшается, из-за изменения подведомственности крупной сервисной нефтяной компании ожидается превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.

Невысокая продолжительность жизни, снижающаяся рождаемость объясняются следующими факторами: значительным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

**2.4. Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения - 4250 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 50,5 процент. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (на вахтах).

Табл.3

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 8 239 |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 4 250 |
| Количество трудоустроенных жителей | 3 100 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 37,6 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 72,9 |
| Количество дворов | 3 195 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 712 |
| Кол-во пенсионеров | 2 890 |

Из приведенных данных видно, что лишь 72,9 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 35 % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

**2.5. Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2021 год и на период до 2030 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

-повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**2.6. Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в Парабельском сельском поселении осуществляют:

- МБУК «Районный Дом культуры» с филиалом (Кирзаводской СДК);

- МБУК «Межпоселенческая библиотека» с филиалом;

- МБУ ДО Детская школа искусств им.Заволокиных;

- МБУК «Муниципальный музей» с двумя филиалами :  Дом художественных промыслов и национальных ремёсел и  Музей боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина;
- Филиал Российско-немецкого Дома и центр национальностей;
- Отдел по сохранению и развитию культуры КМНС.

В Районном Доме культуры созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

**2.7. Физическая культура и спорт**

Табл.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность,м2 площ. пола | Состояние |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Спортивный зал ПСОШ им.Образцова | ул. Советская, 36 | 300 | Хорошее |
| 2 | Спортивный зал Парабельской гимназии | ул. Советская, 82 | 300 | Хорошее |
| 3 | Спортивный зал ДЮСШ с.Парабель | ул. Некрасова, 1а | 400 | Хорошее |
| 4 | Центральный стадион с.Парабель  | ул. Советская, 36а | 7 500 | Требует реконструкции |
| 5 | Хоккейный корт с.Парабель | ул. Советская, 82а | 1000 | Хорошее |
| 6 | Спортивный зал ангарного типа «Нефтяник» | ул. Советская, 82б | 1000 | Требует ремонта |
| 7 | Спортивная площадка (летняя)  | ул. Нефтяников, 12 | 360 | Хорошее |
| 8 | Лыжная база ДЮСШ | ул. Учебная |  | Хорошее |

В Парабельском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. Работают 5 спортивных инструкторов. Имеется Центральный стадион, где проводятся игры и соревнования по футболу, легкой атлетике, настольному теннису, городкам, военно-спортивные соревнования и т.д. Данный стадион требует реконструкции (замена трибун).

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах. Для этого имеются и крытый корт, и лыжная база с лыжной трассой. Всё находится в хорошем состоянии.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает население по существующим нормативам на количество населения в поселении.

По многочисленным обращениям жителей п.Кирзавод и д.Бугры требуются ремонт спортивной площадки с песчаным покрытием в д.Бугры и строительство спортивной площадки с твердым покрытием в п.Кирзавод.

**2.8. Образование**

На территории поселения находятся 2 школы, 1 гимназия, 5 детских садов, дом детского творчества.

 Табл.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность,место | Этаж- ность |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Парабельская средняя общеобразова-тельная школа им.Н.А.Образцова | с.Парабель, ул. Советская, 36 | 400 | 3 |
| 2 | Толмачевская начальная школа  | с.Толмачево, ул.Молодежная | 40 | 1 |
| 3 | Парабельская гимназия  | с.Парабель, ул. Советская, 82 | 500 | 3 |
| 4 | Детский сад № 1 «Солнышко» | с.Парабель, ул. Советская, 97 | 100 | 2 |
| 5 | Детский сад «Сказка» | с.Парабель, ул. Чехова, 18 | 100 | 2 |
| 6 | Детский сад «Рябинушка» | с.Парабель, ул. Гагарина, 1 | 70 | 2 |
| 7 | Детский сад «Берёзка»  | с.Парабель, ул. Советская, 99 | 100 | 2 |
| 8 | Детский сад «Подсолнухи» | с.Парабель, ул. Парковая, 2 | 145 | 2 |
| 9 | Дом детского творчества  | с.Парабель, ул. Советская, 26 | 100 | 2 |

В связи с демографическим ростом наблюдается постепенное увеличение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 200 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

В 2015 году построен и сдан в эксплуатацию новый детский садик «Подсолнухи» на 145 мест, таким образом удалось устранить очередь в детские сады.

В ближайшем будущем необходимо будет строить новую школу, чтобы устранить учёбу во вторую смену.

**2.9. Здравоохранение**

            На территории поселения находятся следующие медучреждения.

 Табл.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность место | Состояние |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | ОГБУЗ Парабельская РБ  | с.Парабель, ул. Советская, 3 | 82 | Хорошее |
| 2 | Общая врачебная практика | с.Парабель, ул. Нефтяников, 5 |  | Хорошее |
| 3 | ФАП п.Кирзавод  | п.Кирзавод, ул.Центральная |  | Хорошее |

Медицинская сеть поселения представляет собой: центральную районную больницу со стационарными отделениями на 82 койки (хирургия 20, гинекология 7, терапия 17, неврология 4, детское 7, инфекционное 7, акушерское 7, сестринского ухода на 12 коек, дневной стационар при стационаре на 15 коек.

Основные причины заболеваемости населения кроются в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

          низкий жизненный уровень,

          отсутствие средств на приобретение лекарств,

          низкая социальная культура,

          малая плотность населения,

          высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**2.10. Социальная защита населения**

На территории поселения осуществляет свою деятельность ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Парабельского района». Численность социальных работников 2 человека. На сегодняшний день социальной службой обслуживается 10 человек.

**2.11. Жилищный фонд**

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

Табл.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2017г. |
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 67,4 тыс. м2 |
|  | муниципальный | 0,3 тыс. м2 |
|  | частный | 67,1тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади  | 20,0 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального, областного и районного бюджетов и выделяются гражданам на строительство или приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного или приобретенного жилья.

            К услугам  ЖКХ, предоставляемым  в поселении,  относится центральное отопление, газоснабжение, электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение населения, водоотведение и вывоз мусора. Большинство населенных пунктов поселения газифицировано.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения**

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

 **Экономические:**

1.    Содействие развитию крупному и среднему бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию  малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения:

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;

-введение в практику льготированой оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот, сдающих молоко.

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих):

 -помощь членам их семей в устройстве на работу;

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство или приобретение жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4.  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

 - на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

**Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения**

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

 Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2021-2030 г.г., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

 Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

 Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

 Программа реализуется в период 2021-2030 годы в 2 этапа.

 Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения:

1. Проектирование и строительство новой школы в мкр.Подсолнухи с.Парабель;

2. Проектирование, реконструкция и ремонт стадиона и помещений для физкультурных занятий и тренировок;

3. Обустройство детской площадки в с.Толмачево;

4. Строительство многоквартирного жилого дома для специалистов социальной сферы;

5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

6. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

 Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Томской области, бюджета Парабельского муниципального района, бюджета Парабельского сельского поселения .

 Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2021-2030 годов составляет 745 939,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 29 009,4 тыс. рублей;

2022 год - 11 180,0 тыс. рублей;

2023 год - 59 970,0 тыс.рублей;

2024 год - 9 970,0 тыс.рублей;

2025 год - 74 970,0 тыс.рублей;

2026-2030 годы - 560 840,0 тыс.рублей.

 На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

 Мероприятия программы реализуются на основе государственных (муниципальных) контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

| **Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования |
| областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения Парабельского муниципального района на 2021-2030 годы |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Парабельского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений |
| 1.1.1.1 | Строительство новой средней общеобразова-тельной школы в мкр.Подсолнухи с.Парабель |  | 2021 |  |  |  |  |  | Строительство объекта  | МО «Парабель-ский муниципаль-ный район» |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026-2030 | 500 000,0 | 450 000,0 | 50 000,0 |  |  |
| Всего | 500 000,0 | 450 000,0 | 50 000,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта |  | 2021 | 1 939,4 | 1 600,0 | 90,0 | 249,4 |  | Реконструк-ция центрального стадиона, кап.ремонт спортивных площадок | МО «Парабель-ский муниципаль-ный район», МО «Парабель-ское сельское поселение» |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 50 000,0 | 30 000,0 | 15 000,0 |  | 5 000,0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | 51 939,4 | 31 600,0 | 15 090,0 | 249,4 | 5 000,0 |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |  | 2017 | 29800,0 | 27670,0 |  | 2130,0 |  |
| 1.1.3.1 | Строительство многоквартирного жилого дома для специалистов социальной сферы |  | 2021 |  |  |  |  |  | Многоквартирный жилой дом для специалистов социальной сферы (ведомственное жилье) | МО «Парабель-ский муниципаль-ный район» |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 65 000,0 | 40 000,0 | 10 000,0 |  | 15 000,0 |
| 2026-2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | 65 000,0 | 40 000,0 | 10 000,0 |  | 15 000,0 |  |
| 1.1.3.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2021 | 25800,0 | 19251,2 | - | 6548,8 | - | Автомобиль-ные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | МО «Парабель-ское сельское поселение» |
| 2022 | 9970,0 | 6000,0 | - | 3970,0 | - |
| 2023 | 9970,0 | 6000,0 | - | 3970,0 | - |
| 2024 | 9970,0 | 6000,0 | - | 3970,0 | - |
| 2025 | 9970,0 | 6000,0 | - | 3970,0 | - |
| 2026-2030 | 49850,0 | 30000,0 | - | 19850,0 | - |
| Всего | 115530,0 | 73251,2 | - | 42278,8 | - |  | МО «Парабель-ский муниципаль-ный район», МО «Парабель-ское сельское поселение» |
|  | 2021 | 1270,0 | 1269,0 |  | 1,0 |  | Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям |
| 1.1.3.3 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2022 | 1210,0 | 1201,0 |  | 9,0 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026-2030 | 10990,0 |  | 10000,0 | 990,0 |  |
| Всего | 13470,0 | 2470,0 | 10000,0 | 1000,0 |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2021 | 29 009,4 | 22 120,2 | 90,0 | 6 799,2 |  |  |  |
| 2022 | 11 180,0 | 7 201,0 |  | 3 979,0 |  |
| 2023 | 59 970,0 | 36 000,0 | 15 000,0 | 3 970,0 | 5 000,0 |
| 2024 | 9 970,0 | 6 000,0 | - | 3 970,0 |  |
| 2025 | 74 970,0 | 46 000,0 | 10 000,0 | 3 970,0 | 15 000,0 |
| 2026-2030 | 560 840,0 | 480 000,0 | 60 000,0 | 20 840,0 |  |
| Всего  | 745 939,4 | 597 321,2 | 85 090,0 | 43 528,2 | 20 000,0 |

**Раздел 7. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

**Таблица 9. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Парабельского сельского поселения на расчетный срок**

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования,СНиП 2.07.01.89\*) |  Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов 28 мест на 1 тыс.чел. | 230 | 230 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы  | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 111 мест на 1 тыс.чел. | 911 | 900 | 11 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 место | 10% от общего числа школьников | 100 | 100 | 0 |
| **Учреждения здравоохранения** |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | 1посещение в смену | 18,1 норматив на 1 тыс.чел. | 149 | 149 | 0 |
| 5 | Аптеки | 1 объект | По заданию на проектирование | 3 | 3 | 0 |
| **Учреждения социального обслуживания населения** |
| 6 | Центр социальной поддержки населения | 1 центр | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 |
| **Учреждения культуры** |
| 7 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности |  кв.м общей площади | 50 на 1 тыс. населения | 410 | 400 | 10 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 37 | 37 | 0 |
| мест | 3 на 1 тыс. населения | 25 | 25 | 0 |
| **Спортивные сооружения** |
| 9 | Территории плоскостных спортивных сооружений | 1 объект | 0,9 га на 1 объект | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 общей площади  | 10 на 1 тыс. чел. | 82 | 80 | 2 |
| **Учреждения торговли и общественного питания** |
| 11 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. | 821 | 821 | 0 |
| 12 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 на 1 тыс. чел. | 1642 | 1642 | 0 |
| 13 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 49 | 49 | 0 |
|  **Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания** |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 на 1 тыс. чел. | 33 | 33 | 0 |
| 15 | Пожарные депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 на 1 тыс. чел. | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Общественный туалет | 1 прибор | 3 (2 - для женщин и 1 для мужчин) на 1тыс.чел. | 12 | 6 | 6 |
| 17 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 7,0 | 7,0 | 0 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** |
| 18 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,5 на 1 тыс. чел. | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5 - 6,0тыс. жителей | 2 | 2 | 0 |

**Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы**

  Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь указанных показателей социального развития поселения в 2030 году по отношению к 2020 году.

 За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

**Раздел 9.    Организация контроля за реализацией Программы**

        Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Парабельского сельского поселения.

        Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством Главы сельского поселения.

 Глава поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

 - реализации мероприятий Программы поселения.

     Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Раздел 10.   Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 11. Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

**Ожидаемые результаты:**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведения уличного освещения, что обеспечит безопасность жизнедеятельности граждан поселения;

2.  Улучшения культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

 Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.